## FER E MACIEL
|  | OBRA: | FER E MACIEL - RESIDÊNCIA 424,56M2/PISCINA 24,31M2
|  | END: | COND TERRAS ALPHA LOTE 16 QUADRA Y1
| ETAPAS; SERVIÇOS; COMPOSIÇÕES | QTDE | UNIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | CURVA ABC | EXECUTADO | 2025-05-01 |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 |  | 2025-11-01 |  | 2025-12-01 |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01
GRUPO | Residência MACIEL COSTA DA SILVA
1 | Comissões de Venda | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53494.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | CORRETAGEM GEO ARQUITETA | 1 | VB | 53494.56 | 53494.56 | 3.415% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 53494.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INSS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | RECEITA FEDERAL/NOTA | 3.6% | VB | 1949000 | 70164 | 4.479% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 70164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Serviços PJ Engenharia | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2776.04 |  | 2750 |  | 2750 |  | 2750 |  | 2750 |  | 2750 |  | 2750 |  | 2750 |  | 2750 |  | 2723.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | ADM | 1 | VB | 24000 | 24000 | 1.532% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.29% | 2470.56 | 10% | 2400 | 10% | 2400 | 10% | 2400 | 10% | 2400 | 10% | 2400 | 10% | 2400 | 10% | 2400 | 10% | 2400 | 9.706% | 2329.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | ISABELA TAIS | 1 | VB | 3500 | 3500 | 0.2234% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.728% | 305.48 | 10% | 350 | 10% | 350 | 10% | 350 | 10% | 350 | 10% | 350 | 10% | 350 | 10% | 350 | 10% | 350 | 11.27% | 394.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Taxas | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0
4.1 | CONTINGENTE | 1 | VB | 1000 | 1000 | 0.06383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Seguro de Vida | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | SEGURO CONTINGENTE | 6 | MESES | 100 | 600 | 0.0383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 100 | 16.67% | 100 | 16.67% | 100 | 16.67% | 100 | 16.67% | 100 | 16.67% | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Projetos Estruturais/ Arquitetônicos | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4500 |  | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | PROJETO HIDRÁULICO - DINAMIC | 1 | VB | 7000 | 7000 | 0.4468% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | PROJETO ESTRUTURAL - VINICIUS | 1 | VB | 4500 | 4500 | 0.2872% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Taxas do CREA | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 103.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | TAXA ART CREA PR SETEMBRO | 1 | UNID | 103.03 | 103.03 | 0.006576% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 103.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | MÃO DE OBRA CIVIL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1346.76 |  | 53833.536 |  | 53833.536 |  | 65886.776 |  | 44833.536 |  | 44833.536 |  | 44833.536 |  | 44833.536 |  | 44833.536 |  | 17944.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | MÃO DE OBRA CIVIL - MAGNO | 424.56 | M2 | 880 | 373612.8 | 23.85% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12% | 44833.536 | 12% | 44833.536 | 12% | 44833.536 | 12% | 44833.536 | 12% | 44833.536 | 12% | 44833.536 | 12% | 44833.536 | 12% | 44833.536 | 4% | 14944.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | MÃO DE OBRA CIVIL - MUROS CONTENÇÕES | 80 | M2 | 130 | 10400 | 0.6638% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | MÃO DE OBRA ARMADOR | 12000 | KG | 2.5 | 30000 | 1.915% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.489% | 1346.76 | 30% | 9000 | 30% | 9000 | 35.51% | 10653.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | MÃO DE OBRA CHURRASQUEIRA | 1 | VB | 3000 | 3000 | 0.1915% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | HIDRÁULICA - M. D.O | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8000 |  | 0 |  | 8000 |  | 0 |  | 8000 |  | 0 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8000 |  | 0
9.1 | MÃO DE OBRA HIDRÁULICA | 1 | VB | 40000 | 40000 | 2.553% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 8000 |  | 0 | 20% | 8000 |  | 0 | 20% | 8000 |  | 0 | 20% | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 8000 |  | 0
10 | ELÉTRICA - M. D. O | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 5000 |  | 1500 |  | 5000 |  | 0 |  | 5000 |  | 2500
10.1 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA INFRA E ACABAMENTOS | 1 | VB | 25000 | 25000 | 1.596% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2500 |  | 0 | 20% | 5000 |  | 0 | 20% | 5000 |  | 0 | 20% | 5000 |  | 0 | 20% | 5000 | 10% | 2500
10.2 | MÃO DE OBRA INFRA AUTOMAÇÃO | 1 | VB | 1500 | 1500 | 0.09574% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | REVESTIMENTO CERÂMICO - M. D. O | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9455.4 |  | 9455.4 |  | 9455.4 |  | 9455.4 |  | 9455.4
11.1 | MÃO DE OBRA REVESTIMENTOS PISO | 407.95 | M2 | 60 | 24477 | 1.562% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 4895.4 | 20% | 4895.4 | 20% | 4895.4 | 20% | 4895.4 | 20% | 4895.4
11.2 | MÃO DE OBRA REVESTIMENTO PAREDES | 140 | M2 | 60 | 8400 | 0.5362% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 1680 | 20% | 1680 | 20% | 1680 | 20% | 1680 | 20% | 1680
11.3 | MÃO DE OBRA REVESTIMENTO CALÇADAS EXTERNAS | 40 | M2 | 60 | 2400 | 0.1532% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 480 | 20% | 480 | 20% | 480 | 20% | 480 | 20% | 480
11.4 | MÃO DE OBRA REVESTIMENTO ESCADARIA | 3 | VB | 4000 | 12000 | 0.766% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2400 | 20% | 2400 | 20% | 2400 | 20% | 2400 | 20% | 2400
12 | PORTAS INTERNAS - M. D. O | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1 | INSTALAÇÃO PORTAS INTERNAS - FORA MEMORIAL |  | UNID | 200 | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | PINTURA - M. D. O | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15284.16 |  | 15284.16 |  | 15284.16 |  | 15284.16 |  | 7642.08 |  | 7642.08
13.1 | MÃO DE OBRA PINTURA | 424.56 | M2 | 180 | 76420.8 | 4.878% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 15284.16 | 20% | 15284.16 | 20% | 15284.16 | 20% | 15284.16 | 10% | 7642.08 | 10% | 7642.08
14 | EPI's e Uniformes - Funcionários | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 420.69 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 | EQUIPAMENTOS | 1 | VB | 1000 | 1000 | 0.06383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 | 10% | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.3 | AGILIZA DISTRIBUIDORA OUTUBRO | 1 | VB | 420.69 | 420.69 | 0.02685% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 420.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Eventos de Marketing/ Promoção de Imagem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 | SIRLEI SETEMBRO | 1 | VB | 35.36 | 35.36 | 0.002257% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 35.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 | VALDERINO SETEMBRO | 1 | VB | 850 | 850 | 0.05426% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2749.85 |  | 3207.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.1 | FLESSAK OUTUBRO | 1 | VB | 1292.27 | 1292.27 | 0.08249% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1292.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.2 | IMPERADOR TELHAS SETEMBRO | 1 | VB | 2749.85 | 2749.85 | 0.1755% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2749.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.3 | MATERCON OUTUBRO | 1 | VB | 405 | 405 | 0.02585% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.4 | TECNOMETAL OUTUBRO | 1 | VB | 1510 | 1510 | 0.09638% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | MANUTENÇÃO DE OBRA | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2818.77 |  | 360 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 360 |  | 640 |  | 0 |  | 640
17.1 | CONTINGENTE CAÇAMBA | 16 | UNID | 400 | 6400 | 0.4085% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 640 | 10% | 640 | 10% | 640 | 10% | 640 | 10% | 640 | 10% | 640 | 10% | 640 | 10% | 640 |  | 0 | 10% | 640 |  | 0 | 10% | 640
17.2 | CONTINGENTE MATERIAIS CANTEIRO | 12 | MESES | 300 | 3600 | 0.2298% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 360 | 10% | 360 | 10% | 360 | 10% | 360 | 10% | 360 | 10% | 360 | 10% | 360 | 10% | 360 | 10% | 360 | 10% | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.3 | ALESSANDRO OUTUBRO | 1 | VB | 120 | 120 | 0.00766% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.4 | CONSTRUCAL OUTUBRO | 1 | VB | 100.98 | 100.98 | 0.006446% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 100.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.5 | HIDRAULICA UNIAO OUTUBRO | 1 | VB | 73.5 | 73.5 | 0.004691% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 73.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.6 | IMPERIO DAS TINTAS OUTUBRO | 1 | VB | 194.53 | 194.53 | 0.01242% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 194.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.7 | PAPELARIA OUTUBRO | 1 | VB | 20.45 | 20.45 | 0.001305% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.8 | TELHACO OUTUBRO | 1 | VB | 1969.85 | 1969.85 | 0.1257% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1969.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.9 | TOTAL OUTUBRO | 1 | VB | 45.72 | 45.72 | 0.002918% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 45.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.10 | VINICOLOR OUTUBRO | 1 | VB | 210.74 | 210.74 | 0.01345% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 210.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.11 | VRCOM OUTUBRO | 1 | VB | 83 | 83 | 0.005298% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Locações de Máquinas e Equipamentos | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4110 |  | 2280 |  | 5040 |  | 4680 |  | 5040 |  | 4920 |  | 3840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIMES | 6 | MESES | 2000 | 12000 | 0.766% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2400 | 20% | 2400 | 20% | 2400 | 20% | 2400 | 20% | 2400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.2 | LOCAÇÃO DE ESCORAS | 6 | MESES | 1300 | 7800 | 0.4979% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 1560 | 20% | 1560 | 20% | 1560 | 20% | 1560 | 20% | 1560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.3 | MUNCK DESCARREGAR TIJOLOS | 2 | VB | 1200 | 2400 | 0.1532% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 720 |  | 0 | 30% | 720 |  | 0 | 40% | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.4 | MUNCK IÇAR FERRAGENS | 3 | VB | 1200 | 3600 | 0.2298% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 1080 |  | 0 | 30% | 1080 |  | 0 | 40% | 1440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.5 | JAIR GULARTE OUTUBRO | 1 | VB | 4000 | 4000 | 0.2553% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.5 | ROHDE MUNCK OUTUBRO | 1 | VB | 110 | 110 | 0.007021% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Despesa com Frete/ Despesa com Transporte | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 600
19.2 | FABIO FRETE OUTUBRO | 1 | VB | 60 | 60 | 0.00383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2 | CONTINGENTE | 1 | VB | 3000 | 3000 | 0.1915% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 300 |  | 0 | 10% | 300 |  | 0 | 10% | 300 |  | 0 | 10% | 300 |  | 0 | 10% | 300 | 10% | 300 | 10% | 300 | 10% | 300 | 20% | 600
20 | FUNDAÇÃO SERVIÇOS PERFURAÇÃO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6000 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20.1 | PERFURAÇÃO DE ESTACAS SUBSOLO | 1 | VB | 6000 | 6000 | 0.383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20.1 | PERFURAÇÃO DE ESTACAS TÉRREO | 1 | VB | 5000 | 5000 | 0.3191% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | ESTRUTURA - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64397.72 |  | 47200 |  | 11400 |  | 39400 |  | 24900 |  | 22850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.1 | AÇO CONTINGENTE | 1 | VB | 15000 | 15000 | 0.9574% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.2 | FORMAS | 1 | VB | 20000 | 20000 | 1.277% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 8000 | 30% | 6000 | 30% | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.3 | CONCRETAGEM ESTACAS | 45 | M3 | 600 | 27000 | 1.723% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.4 | CONCRETAGEM BLOCOS E BALDRAMES | 20 | M3 | 600 | 12000 | 0.766% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.5 | CONCRETAGEM PILARES SUBSOLO | 8 | M3 | 650 | 5200 | 0.3319% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE TÉRREO | 20 | M3 | 650 | 13000 | 0.8298% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.7 | CONCRETAGEM PILARES TÉRREO | 8 | M3 | 650 | 5200 | 0.3319% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE SUPERIOR | 30 | M3 | 650 | 19500 | 1.245% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.9 | CONCRETAGEM PILARES SUPERIOR | 8 | M3 | 650 | 5200 | 0.3319% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE COBERTURA | 30 | M3 | 650 | 19500 | 1.245% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.11 | CONCRETAGEM PLATIBANDA | 5 | M2 | 630 | 3150 | 0.2011% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.12 | CONSUMIVEIS ESTRUTURA | 1 | VB | 1000 | 1000 | 0.06383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 200 | 20% | 200 | 20% | 200 | 20% | 200 | 20% | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.13 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE OUTUBRO | 1 | VB | 76 | 76 | 0.004851% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.18 | STOCK MADEIRAS OUTUBRO | 1 | VB | 9180 | 9180 | 0.586% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.19 | BONAMIGO AÇO OUTUBRO | 1 | VB | 55141.72 | 55141.72 | 3.52% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 55141.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | LAJE - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6622 |  | 13686.75 |  | 15675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22.1 | LAJE PRE MOLDADA TÉRREO | 120.4 | M2 | 55 | 6622 | 0.4227% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22.1 | LAJE PRE MOLDADA SUPERIOR | 248.85 | M2 | 55 | 13686.75 | 0.8736% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13686.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22.1 | LAJE PRE MOLDADA COBERTURA | 285 | M2 | 55 | 15675 | 1.001% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | ALVENARIA - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10860 |  | 4860 |  | 2340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23.1 | TIJOLO 14X19X24 | 14000 | UNID | 1.8 | 25200 | 1.609% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 7560 | 30% | 7560 | 30% | 7560 | 10% | 2520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23.2 | ARGAMASSA AC3 | 80 | SC | 30 | 2400 | 0.1532% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 720 | 30% | 720 | 40% | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23.3 | ARGAMASSA ASSENTAMENTO | 18 | M3 | 650 | 11700 | 0.7468% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2340 | 20% | 2340 | 20% | 2340 | 20% | 2340 | 20% | 2340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | REBOCO INTERNO/ EXTERNO MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12872.656 |  | 12872.656 |  | 6436.328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24.1 | MATERIAIS CONSUMIVEIS | 1 | VB | 6000 | 6000 | 0.383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 2400 | 40% | 2400 | 20% | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24.2 | ARGAMASSA REBOCO | 40 | M3 | 650 | 26000 | 1.66% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 10400 | 40% | 10400 | 20% | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24.3 | CONSTRUCAL SETEMBRO | 1 | VB | 181.64 | 181.64 | 0.01159% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 72.656 | 40% | 72.656 | 20% | 36.328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | CONTRA PISO - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.1 | CONCRETAGEM DE CONTRAPISO DO SUBSOLO | 11 | M3 | 590 | 6490 | 0.4143% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.2 | CARGA BRITA | 1 | CARGA | 1400 | 1400 | 0.08936% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.3 | LONA ROLO 4X50 | 2 | UNID | 300 | 600 | 0.0383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | CALHAS E RUFOS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10000 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26.1 | CALHAS E RUFOS | 1 | VB | 25000 | 25000 | 1.596% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 10000 | 60% | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | COBERTURA - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27.1 | MADEIRAS ESTRUTURA | 1 | VB | 12000 | 12000 | 0.766% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27.2 | TELHA SANDUICHE | 209 | M2 | 150 | 31350 | 2.001% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | ESQUADRIAS - MATERIAL E M.D. O | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28.1 | FORA MEMORIAL |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | PORTAS INTERNAS - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29.1 | FORA MEMORIAL |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | MÁRMORE - MATERIAL E M.D.O | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30.1 | SOLEIRAS | 1 | VB | 2000 | 2000 | 0.1277% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30.2 | PEITORIS | 1 | VB | 5000 | 5000 | 0.3191% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | REVESTIMENTO CERÂMICO - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 0
31.1 | ARGAMASSA | 400 | SC | 30 | 12000 | 0.766% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 3000 | 25% | 3000 | 25% | 3000 | 25% | 3000 |  | 0
31.2 | SALVA PISO | 15 | RL | 300 | 4500 | 0.2872% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 1125 | 25% | 1125 | 25% | 1125 | 25% | 1125 |  | 0
31.3 | FITA PARA SALVA PISO | 2 | CX | 200 | 400 | 0.02553% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 100 | 25% | 100 | 25% | 100 | 25% | 100 |  | 0
31.4 | MATERIAIS CONSUMIVEIS | 1 | VB | 3000 | 3000 | 0.1915% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 750 | 25% | 750 | 25% | 750 | 25% | 750 |  | 0
32 | GESSO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18360 |  | 27540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32.1 | FORRO INTERNO E EXTERNO | 510 | M2 | 90 | 45900 | 2.93% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 18360 | 60% | 27540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | PINTURA - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8491.2 |  | 8491.2 |  | 8491.2 |  | 8491.2 |  | 4245.6 |  | 4245.6
33.1 | MATERIAIS | 424.56 | M2 | 100 | 42456 | 2.71% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 8491.2 | 20% | 8491.2 | 20% | 8491.2 | 20% | 8491.2 | 10% | 4245.6 | 10% | 4245.6
34 | ELÉTRICA - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5607.76 |  | 0 |  | 0 |  | 5774.016 |  | 0 |  | 5774.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5774.016 |  | 5774.016 |  | 0 |  | 2887.008 |  | 2887.008
34.1 | ESTIMATIVA MATERIAIS | 424.56 | M2 | 68 | 28870.08 | 1.843% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 5774.016 |  | 0 | 20% | 5774.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 5774.016 | 20% | 5774.016 |  | 0 | 10% | 2887.008 | 10% | 2887.008
34.2 | FLESSAK OUTUBRO | 1 | VB | 5436.2 | 5436.2 | 0.347% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5436.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34.2 | MULTICABOS OUTUBRO | 1 | VB | 171.56 | 171.56 | 0.01095% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 171.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | HIDRÁULICA - MATERIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 10826.28 |  | 10826.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10826.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3608.76
35.1 | ESTIMATIVA MATERIAIS | 424.56 | M2 | 85 | 36087.6 | 2.303% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 10826.28 | 30% | 10826.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 10826.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3608.76
35.1 | HIDRAULICA UNIAO OUTUBRO | 1 | VB | 25 | 25 | 0.001596% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | PISCINAS - MATERIAL E M.D.O | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25282.4 |  | 0 |  | 18961.8 |  | 0 |  | 0 |  | 2340 |  | 5000 |  | 18961.8 |  | 0 |  | 0
36.1 | MDO | 24.31 | M2 | 2600 | 63206 | 4.034% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 25282.4 |  | 0 | 30% | 18961.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 18961.8 |  | 0 |  | 0
36.2 | MATERIAIS HIDRAULICOS | 1 | VB | 5000 | 5000 | 0.3191% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36.4 | ARGAMASSA REJUNTE PISICNA | 36 | UNID | 65 | 2340 | 0.1494% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | PAVER | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37.1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26000 |  | 6000 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38.1 | TERRAPLANAGEM CORTE SUBSOLO | 1 | VB | 26000 | 26000 | 1.66% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 26000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38.2 | TERRAPLANAGEM ACABAMENTO SUBSOLO | 1 | VB | 6000 | 6000 | 0.383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38.3 | TERRAPLANAGEM ACABAMENTOS LATERAIS | 1 | VB | 3000 | 3000 | 0.1915% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | MÃO DE OBRA EXTRA | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39.4 | CONTINGENTE EQUIPE DEREK | 1 | VB | 15000 | 15000 | 0.9574% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1500 | 10% | 1500 | 10% | 1500 | 10% | 1500 | 10% | 1500 | 10% | 1500 | 10% | 1500 | 10% | 1500 | 10% | 1500 | 10% | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16200 |  | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000
40.1 | INFRA DE AR CONDICIONADO | 9 | UNID | 1800 | 16200 | 1.034% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 1 | VB | 12000 | 12000 | 0.766% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 7200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1 | VB | 1000 | 1000 | 0.06383% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1000
[5 empty] | 1566669.68 | 100% | PERÍODO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2364% | 3702.88 | 9.113% | 142764.57 | 16.18% | 253555.816 | 8.786% | 137646.566 | 10.16% | 159125.792 | 7.211% | 112965.936 | 6.036% | 94567.552 | 9.218% | 144407.992 | 6.559% | 102756.192 | 7.626% | 119481.504 | 6.768% | 106028.248 | 3.596% | 56339.776 | 3.715% | 58207.56 | 2.713% | 42505.088 | 2.079% | 32578.848
[7 empty] | ACUMULADO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2364% | 3702.88 | 9.349% | 146467.45 | 25.53% | 400023.266 | 34.32% | 537669.832 | 44.48% | 696795.624 | 51.69% | 809761.56 | 57.72% | 904329.112 | 66.94% | 1048737.104 | 73.5% | 1151493.296 | 81.13% | 1270974.8 | 87.89% | 1377003.048 | 91.49% | 1433342.824 | 95.21% | 1491550.384 | 97.92% | 1534055.472 | 100% | 1566634.32
[7 empty] | SALDO | 100% | 1566669.68 | 100% | 1566669.68 | 100% | 1566669.68 | 100% | 1566669.68 | 99.76% | 1562966.8 | 90.65% | 1420202.23 | 74.47% | 1166646.414 | 65.68% | 1028999.848 | 55.52% | 869874.056 | 48.31% | 756908.12 | 42.28% | 662340.568 | 33.06% | 517932.576 | 26.5% | 415176.384 | 18.87% | 295694.88 | 12.11% | 189666.632 | 8.51% | 133326.856 | 4.795% | 75119.296 | 2.082% | 32614.208 | 0.002257% | 35.36